## Sheet1
Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в Романовском районе Алтайского края по состоянию на 01.01.2025 года
№ | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость реализации тыс. рублей | Период реализации проекта | Сообщалось ли о проекте в прошлых отчётах (да/нет) | Освоено средств в стоимостном выражении |  |  | План финансирования в 2023году | Создание рабочих мест |  |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный квартал | Всего с начала года |  | Всего создано с начала реализации проекта | Создано за отчетный квартал | Всего предусмотрено проектом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Услуги | Реконструкция придорожного комплекса "Evolution" | 15000 | 2018-2025 | нет | 10000 | 1500 | 500 | 4000 | 5 | 5 | 10 | нет | Реставрация внешнего фасада, внутренние, ремонтные, отделочные работы
2 | Промышленность | Складские помещения ООО "Пирамида" | 2000 | 2021-2024 | да | 0 | 0 | 0 | 2000 | нет | нет | нет | нет | Реконструкция помещения, ремонтные работы
3 | Промышленность | Строительство цеха по производству копченных сыров ООО "Романовский маслосыродел" | 720000 | 2022-2024 | нет | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 | 3 | 3 | 3 | нет | В стадии строительства
4 | Услуги | ИП "Опрышко И.А." | 2000 | 2021-2025 | нет | 100 | 100 | 100 | 1000 | нет | нет | нет | нет | В стадии строительства